## Лист1
ОТЧЕТ
за первое полугодие 2023 года о выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №4 "Искорка"
1 полугодие 2023 год
Режевской городской округ
(наименование муниципального образования)
6677004949
Общий балл: | [5 empty] | 89.56
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 574
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 5
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством российской федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить копии плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад №4" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 2023-06-01 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Размещена копия плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад №4" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 2023-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить раздел "Часто задаваемые вопросы" на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 2023-06-01 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 2023-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Организовать сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом . | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Организовано сопровождение маломобильных получателей услуг ответственным лицом . | 2023-04-03
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Ведутся организационные работы по оборудованию парковочного места для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-11-15
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Организованы на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовано обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-05-31
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить дополнительные поручни на лестничных маршах образовательной организации. | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Ведутся организационные работы по установке дополнительных поручней на лестничных маршах образовательной организации. | 2023-11-15
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовать обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Организованы на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов ответственными работниками, организовано обучение ответственных работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-05-31
8 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить возможность предоставления кресел - колясок. | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Проводятся организационные работы по предоставлению кресел - колясок. | 2023-11-15
9 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с наличием гигиенических средств | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Проводятся организационные работы по оборудованию санитарно-гигиенического помещения с наличием гигиенических средств | 2023-11-15
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Ведутся работы по организации средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-11-15
11 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Продублировать надписи, знаки и другую графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Ведутся работы по дублированию надписей, знаков и другой графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-11-15
12 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставить инвалидам по слуху и зрению при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Проводятся переговоры со специальными учреждениями по организации предоставления услуг (предоставление инвалидам по слуху и зрению при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика) | 2023-11-15
13 | Отсутствие в образовательной организации специалистов, прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Определить ответственных и провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Определены ответственные и проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-05-25
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Определить ответственных и провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Определены ответственные и проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-05-25
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (2,94% от общего числа опрошенных респондентов) | Определить ответственных и провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-06-01 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Определены ответственные и проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-05-25
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкцию по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. | 2023-06-01 | Мельникова Олеся Викторовна заведующий | Разработана инструкция по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. | 2023-05-31
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Заведующий О.В. Мельникова